# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období:  		1. etapa 2014 (1. 1. 2014 – 30. 4. 2014)

Název MAS:			MAS Východní Slovácko

zpracovatel zprávy: 		Milan Bauka, projektový manažer SPL

kontakt: 			tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:

  - podpis dodatku Dohody na rok 2014

  - příprava podkladů a vyhlášení Výzvy č.8:  24.1. – 14.2.2014

  - zasedání programového výboru 20.2.2014

  - zasedání výběrové komise a hodnocení projektů 20.2.2014

  - valná hromada 20.2.2014

  - registrace projektu ve 20. Kole – 4.3.2014

  - vyúčtování projektů z výzvy č.  6, 7

  - kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF

  - vyúčtování etapy č.3/2013

  - koučování MAS Jižní Haná, MAS Bojkovska

  - realizace projektu spolupráce s MAS Buchlov

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.-1.2014 | jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje | Zlín | Rada, Bauka | Projednání činnosti 2014, Představení nových informací z CLLD 2014 + |
| 12.3.2014 | Seminář CLLD | Týnec n. Sázavou | Rada, Bauka | Příprava na období 2014 – 2020 |
| 13.3.2014 | Valná hromada NS MAS | Týnec n. Sázavou | Rada, Bauka | Poznatky o činnosti MAS v ČR, budoucnost venkova 2014 – 2020 |
| 28.3.2014 | Smlouvy dle nového občanského zákoníku | Brno | Rada, Bauka | Znalosti smluvních vztahů |

Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

| Datum akce | Název akce | Místo konání | Účastníci | Přínos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 4. 2014 | Setkání zastupitelstev mikroregionu Východní Slovácko | Korytná | Rada, Bauka | Představení činnosti MAS Východní Slovácko zastupitelům 6 obcí a hostům |
| 27.3.2014 | Seminář MMR k soutěži Vesnice roku | Žítková | Rada, Bauka | Představení činnosti MAS účastníkům semináře z celé ČR |

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - další (účast na výstavách apod.)

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.

  - problémy při realizaci IV.1.1

V rámci realizace nenastaly žádné problémy.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - Další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

V oblasti IV.1.1.

Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:

  - V úrovni propagace činností MAS a realizace SPL – veřejné prezentace, výstavy

  - V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů

  - V čase realizace projektů

  - V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky výdajů

  - V rámci osobních kontrol na místě projektů

    - Osobní konzultace v kanceláři MAS

    - Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce

    - Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy a oblasti

    - Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o proplacení, konzultace hlášení o změnu

    - Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy s RO SZIF

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

ve Fichích:

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

Ve sledovaném období byla přijata 1 nová žádost.

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:	 4 hlášení o změnách

  - Obec Bystřice pod Lopeníkem

  - Obec Strání  - 2x

  - Obec Nivnice

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4 žádosti

  - Obec Suchá Loz

  - Obec Bystřice pod Lopeníkem

  - Obec Nivnice

  - Obec Strání

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 8 projektů (4 projekty před podáním žádosti o proplacení  + 2 další projekty v rámci rozpracované realizace, 2 projekty kontrola ex- ante)

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): cca 2 konzultace/den/osoba

Počet účastí na kontrolách SZIF:    4 osobní kontroly

  - Obec Korytná

  - Obec Suchá Loz

  - Obec Nivnice

  - Obec Bystřice pod Lopeníkem

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Milan Bauka | Pracovní smlouva | Plný úvazek | Projektový manažer SPL | - |
| Libuše Rezková | Pracovní smlouva | Částečný úvazek | Ekonom SPL - účetní | - |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování nákladů MAS za předcházející období (3. etapa 2013).

Dále v rámci spolupráce s partnerskými MAS probíhaly:

- aktivity při realizaci projektu nadregionální spolupráce MAS oblasti IV.2.1. - MAS Buchlov a MAS Východní Slovácko

- Realizuje se přeshraniční projekt „Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia“  s partnerskou MAS – Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina.

- Probíhá koučování nových MAS Jižní Haná + MAS Bojkovska

- Poradenství pro žadatele v OPŽP, MMR, ROP

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Pracovníci MAS plánují následující aktivity:

  - Administrace SPL

  - Kontroly realizace a ŽOP projektů ze 6. a 7. výzvy

  - Na základě zmocnění podpis Dohody, podání Hlášení o změnách a Žádostí o proplacení

  - Tvorba Integrované strategie území pro období 2014 – 2020, komunitní plánování a projednávání

  - Standardizace MAS, zpracování ISRU

  - Práce pracovních skupin, programového výboru a valné hromady – květen - srpen

  - Realizace projektu spolupráce MAS oblasti IV.2.1. - MAS Buchlov a MAS Východní Slovácko

  - Vzdělávací semináře, přednášky, školení žadatelům

  - Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové rozhraní)

  - Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu Zlínského kraje

  - Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS

Datum: 26. 5. 2014								Podpis: