# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období: **2. etapa 2014 (1. 5. 2014 – 31. 8. 2014)**

Název MAS:  **MAS Východní Slovácko**

zpracovatel zprávy: **Milan Bauka, projektový manažer SPL**

kontakt: tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

1. **Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období** (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
	* vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

**Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:**

* + **zasedání programového výboru MAS – 16.6.2014**
	+ **zasedání kontrolní komise 16.6.2014**
	+ **valná hromada MAS VS – 16.6.2014**
	+ **změna stanov MAS VS**
	+ **podpisy dohody žadatele ve 20. kole na SZIF – 27.5.2014**
	+ **vyúčtování projektů z výzvy č. 7**
	+ **kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF**
	+ **vyúčtování etapy č.1/2014**
	+ **zajištění auditu činnosti MAS VS za rok 2013**
	+ **tvorba Strategie CLLD 2014 - 2020**
	+ účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

**Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum akce** | **Název akce** | **Místo konání** | **Účastníci** | **Přínos** |
| **22.5.2014** | **Školení – tvorba SCLLD, standardizace MAS** | **Luhačovice** | **Rada, Bauka** | **Vzdělávání pracovníků v oblasti tvorby strategie CLLD a standardizace MAS** |
| **31.8.2013** | **Seminář – Zdravý kraj** | **Zlín** | **Bauka** | **Možnosti zapojení MAS do aktivit Energetické agentury Zlínského kraje** |

**Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum akce** | **Název akce** | **Místo konání** | **Účastníci** | **Přínos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum akce** | **Název akce** | **Místo konání** | **Účastníci** | **Přínos** |
| **24.5.2014** | **Jarmark řemeslníků VS** | **Vlčnov** | **Bauka, Rada** | **Propagace místních řemeslníků a producentů** |
|  |  |  |  |  |

* + zasedání pracovních skupin a jejich závěry

**Ve sledovaném období zasedaly pracovní skupiny v souvislosti s komunitním plánováním a projednáváním nové strategie MAS na období 2014 – 2020. Jejich připomínky byly zapracovány do návrhu dokumentu SCLLD.**

* + další (účast na výstavách apod.)
1. **Problémy při realizaci SPL** (za uplynulé období i dlouhodobé)**:**
	* problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

**V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.**

* + problémy při realizaci IV.1.1

**V rámci realizace nenastaly žádné problémy.**

* + problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
	+ Další
1. **Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:**

**V oblasti IV.1.1.**

**Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:**

* + **V úrovni propagace činností MAS a realizace SPL – veřejné prezentace, výstavy**
	+ **V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů**
	+ **V čase realizace projektů**
	+ **V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky výdajů**
	+ **V rámci osobních kontrol na místě projektů**
		- **Osobní konzultace v kanceláři MAS**
		- **Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce**
		- **Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy a oblasti**
		- **Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o proplacení, konzultace hlášení o změnu**
		- **Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy s RO SZIF**
1. **Změny** (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

**Ve sledovaném období jeden člen na vlastní žádost ukončil členství; jeden nový člen byl přijat; u jednoho člena se změnil zástupce. Dále byla schválena změna stanov v návaznosti na nový občanský zákoník a metodiku pro standardizaci MAS.**

ve Fichích:

1. **Souhrn za projekty IV.1.2:**

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

**Ve sledovaném období nebyly přijaty nové žádosti.**

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  **2 hlášení o změnách**

* **Římskokatolická farnost Bánov – 2 x**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: **1 žádost**

* **Římskokatolická farnost Bánov**

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: **9 projektů (1 projekt před podáním žádosti o proplacení + 3 další projekty v rámci rozpracované realizace, 3 projektů kontrola ex – post, 2 projekty – konzultace zadávacích řízení)**

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): **cca 1 – 2 konzultace/den/osoba**

Počet účastí na kontrolách SZIF: **2 osobní kontroly**

* + **Obec Strání**
	+ **Římskokatolická farnost Bánov**

Další:

1. **Zaměstnanci (na IV.1.1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| **Milan Bauka** | **Pracovní smlouva** | **Plný úvazek** | **Projektový manažer SPL** | **-** |
| **Libuše Rezková** | **Pracovní smlouva** | **Částečný úvazek** | **Ekonom SPL - účetní** | **-** |

1. **Popis ostatních činností MAS** (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

**Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování nákladů MAS za předcházející období (1. etapa 2014).**

**Dále v rámci spolupráce s partnerskými MAS probíhaly:**

* **aktivity při realizaci projektu nadregionální spolupráce MAS oblasti IV.2.1. - MAS Buchlov a MAS Východní Slovácko**
* **Probíhala realizace aktivit projektu přeshraniční spolupráce „Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia“ s partnerskou MAS – Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina.**
1. **Plánované klíčové aktivity v dalším období:**

**Pracovníci MAS plánují následující aktivity:**

* + **Administrace SPL**
	+ **Kontroly realizace a ŽOP projektů ze 7. a 8. výzvy**
	+ **Na základě zmocnění podání Hlášení o změnách a Žádostí o proplacení**
	+ **Tvorba Integrované strategie území pro období 2014 – 2020, komunitní plánování a projednávání**
	+ **Standardizace MAS**
	+ **Zasedání pracovních skupin, programového výboru a valné hromady – říjen – prosinec 2014**
	+ **Vzdělávací semináře, přednášky – Venkov 2014**
	+ **Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové rozhraní)**
	+ **Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu Zlínského kraje**
	+ **Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS**

Datum: **19.9.2014**  Podpis: