# Monitorovací zpráva o činnosti MAS Východní Slovácko

Zpráva za období: **3. etapa 2014 (1. 9. 2014 – 31. 12. 2014)**

Název MAS:  **MAS Východní Slovácko**

zpracovatel zprávy: **Milan Bauka, projektový manažer SPL**

kontakt: tel. 604 164 264, mail: milanbauka@seznam.cz

1. **Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období** (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
	* vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

**Ve sledovaném období proběhly následující klíčové aktivity:**

* + **zasedání programového výboru MAS – 15.12.2014**
	+ **zasedání výběrové komise – 15.12.2014**
	+ **zasedání kontrolní a revizní komise - 15.12.2014**
	+ **valná hromada MAS VS – 15.12.2014**
	+ **změna – úprava stanov MAS VS**
	+ **vyúčtování projektů z výzvy č. 6 a 8**
	+ **kontrola projektů při vyúčtování se zástupci RO SZIF**
	+ **vyúčtování etapy č.2/2014**
	+ **tvorba Strategie CLLD 2014 - 2020**
	+ účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

**Pracovníci MAS byli účastníci následujících vzdělávacích akcí:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum akce** | **Název akce** | **Místo konání** | **Účastníci** | **Přínos** |
| **4.11.2014** | **Školení MZe – projekty spolupráce** | **Praha** | **Rada, Bauka** | **Možnosti spolupráce MAS v období 09/2014 – 06/2015** |
| **27.11.2013** | **Setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje** | **Slatinice** | **Rada, Bauka** | **Standardizace MAS, nové plánovací období 2014 – 2020, strategie CLLD** |
| **4.12.2014** | **Seminář EAZK – Odpadové hospodářství** | **Velehrad** | **Rada, Bauka** | **Možnosti zapojení MAS do řešení problematiky odpadového hospodářství obcí** |
| **8.12.2014** | **Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik** | **Pozlovice** | **Rada, Bauka** | **Nástroje územních politik, spolupráce MAS a Zlínského kraje, spolupráce MAS a obcí** |

**Pořádání vlastních vzdělávacích akcí:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum akce** | **Název akce** | **Místo konání** | **Účastníci** | **Přínos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum akce** | **Název akce** | **Místo konání** | **Účastníci** | **Přínos** |
| **13.9.2014** | **Slavnosti vína a otevřených památek** | **Uherské Hradiště** | **Bauka, Rada** | **Propagace obcí a místních řemeslníků a producentů** |
| **15.11.2014** | **Slovácko v tradici** | **Uherské Hradiště** | **Bauka** | **Propagace mikroregionu a tradičních výrobců** |

* + zasedání pracovních skupin a jejich závěry

**Ve sledovaném období zasedaly pracovní skupiny v souvislosti s komunitním plánováním a projednáváním nové strategie MAS na období 2014 – 2020. Jejich připomínky byly zapracovány do návrhu dokumentu SCLLD.**

* + další (účast na výstavách apod.)
1. **Problémy při realizaci SPL** (za uplynulé období i dlouhodobé)**:**
	* problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

**V rámci daného období nenastal žádný vážný problém v administraci projektů.**

* + problémy při realizaci IV.1.1

**V rámci realizace nenastaly žádné problémy.**

* + problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
	+ Další
1. **Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:**

**V oblasti IV.1.1.**

**Pracovníci MAS aktivně spolupracují se žadateli a realizátory na několika úrovních a několika způsoby, čímž eliminují vznik problémových situací:**

* + **V úrovni propagace činností MAS a realizace SPL – veřejné prezentace, výstavy**
	+ **V úrovni zpracování žádostí o dotace a záměrů**
	+ **V čase realizace projektů**
	+ **V rámci zpracování žádostí o proplacení a zpracování soupisky výdajů**
	+ **V rámci osobních kontrol na místě projektů**
		- **Osobní konzultace v kanceláři MAS**
		- **Vzdělávací semináře pro žadatele i příjemce**
		- **Konzultace mailové, telefonní, osobní na konkrétní problémy a oblasti**
		- **Kontroly podkladů před vyúčtováním a zpracováním žádostí o proplacení, konzultace hlášení o změnu**
		- **Formou zplnomocnění za realizátory řeší konkrétní problémy s RO SZIF**
1. **Změny** (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

* + **Ve sledovaném období byli přijati do MAS Východní Slovácko 2 noví členové, u 7 členů se změnil zástupce.**
	+ **Byly zvoleny nové orgány – Předseda, Programový výbor, Výběrová komise, Kontrolní a revizní komise.**
	+ **Byly určeny zájmové skupiny v MAS.**

ve Fichích:

1. **Souhrn za projekty IV.1.2:**

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

**Ve sledovaném období nebyly přijaty nové žádosti.**

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:  **2 hlášení o změnách**

* **Nivnička – 2 x**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: **3 žádosti**

* **Petr Šobáň**
* **Obec Korytná**
* **Nivnička**

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: **6 projektů (3 projekty před podáním žádosti o proplacení + 1 další projekt v rámci rozpracované realizace, 2 projekty kontrola ex – post)**

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.): **cca 1 konzultace/den/osoba**

Počet účastí na kontrolách SZIF: **2 osobní kontroly**

* + **Obec Korytná**
	+ **Nivnička**

Další:

1. **Zaměstnanci (na IV.1.1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| **Milan Bauka** | **Pracovní smlouva** | **Plný úvazek** | **Projektový manažer SPL** | **-** |
| **Libuše Rezková** | **Pracovní smlouva** | **Částečný úvazek** | **Ekonom SPL - účetní** | **-** |

1. **Popis ostatních činností MAS** (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

**Projekt SMS ČR: „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“**

**Projekt spolupráce IV.2.1: „MAS mezi sebou“**

1. **Plánované klíčové aktivity v dalším období:**

**Pracovníci MAS plánují následující aktivity:**

* + **Administrace SPL**
	+ **Kontroly realizace a ŽOP projektů ze 7. výzvy**
	+ **Na základě zmocnění podání Hlášení o změnách a Žádostí o proplacení**
	+ **Tvorba Integrované strategie území pro období 2014 – 2020, komunitní plánování a projednávání**
	+ **Standardizace MAS**
	+ **Zasedání pracovních skupin, valné hromady a orgánů MAS – leden – červen 2015**
	+ **Vzdělávací semináře, přednášky**
	+ **Konzultace žadatelům, realizátorům (osobní, tel., mail, webové rozhraní)**
	+ **Vytváření trvalého partnerství s významnými organizacemi v regionu Zlínského kraje**
	+ **Aktivní zapojení se do krajské a národní sítě NS MAS**
	+ **Realizace projektu SMS ČR: „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“**
	+ **Realizace projektu spolupráce IV.2.1: „MAS mezi sebou“**

Datum: **13.1.2015**  Podpis: