Zápis č. 7/2008  z jednání MAS Východní Slovácko  ze dne 16.9. 2008

Přítomni: 	dle prezenční listiny

Hosté: 	Bc. V. Bujáček, Ing. P. Rada,

Program:	1. Představení konceptu analýzy, výstupů z veřejného projednání ze dne 5.9.2008

2. Pracovní skupiny na zpracování SPL

3. harmonogram zpracování MAS

4. Směrnice MAS

Předseda MAS VS P. Gazdík všechny přítomné přivítal, přečetl program, který byl všemi přítomnými schválen.

Ad1.

Ing. Rada, Bc. Bujáček představili koncept analýzy, výsledky výstupů z veřejného projednání SPL.

Manažeři představili :

- Koncept analýzy

- koncept SWOT analýzy

- strategickou vizi

- návrh prioritních os

Zástupci obcí připomínkovali a doplnily body do strategické části SWOT, vizi a návrh prioritních os.

Následně proběhlo finanční harmonogram s členěním na prioritní osy.

Po diskuzi proběhlo hlasování

Hlasování: 	Pro: 10

Proti: 0

Zdržení hlasování:0

Vize:

Východní Slovácko – Adresa budoucnosti

„Východní Slovácko je regionem nabízející plnohodnotný, kvalitní život, nabídku pracovních příležitostí a je atraktivním územím pro návštěvníky“

Prioritní osy:

- Rozvoj podnikání

- Rozvoj obcí a životního prostředí

- Rozvoj cestovního ruchu

Ad2.

Vedoucí pracovních skupin (rozvoj podnikání, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj obcí) informovali o termínech a místech zasedání a zajištění potřebné publicity ze strany MAS.

Bylo vydefinováno že pracovní skupiny musí navrhnout fiche, zaměření fiche, finanční náročnost na jednotlivé fiche a předpokládané vyhlášení fichí.

Pracovní skupiny dostali k dispozici zásobník projektů z území MAS.

Ad3.

Současně byl představen upřesněný harmonogram postupu prací na zpracování SPL

| expertní zpracování a aktualizace konceptu manažery MAS | 07 – 08/2008 |
| --- | --- |
| Veřejné projednání – návrh SWOT, vize, priorit | 5.9. 2008 |
| Programový výbor – schválení analýzy, SWOT, vize, priorit, rozdělení do pracovních skupin | 16.9.2008 |
| Práce Pracovních skupin (rozvoj obcí, cestovního ruchu, podnikání) | 18.9., 23.9. 2008 |
| Představení a připomínkování pracovního návrhu strategického plánu | 2.10.2008 |
| Schválení Strategického plánu Leader | 14.10.2008 |

Ad4.

V rámci byly schváleny směrnice:

- Směrnice č.1 „Postupy a pravidla vedení účetnictví“

- Směrnice č.2 „Dispoziční právo“

- Směrnice č.3 „Doklady pro poskytování cestovních náhrad“

- Směrnice č.4 „Účtový rozvrh“

- Směrnice č.5 „Harmonogram účetní závěrky“

- Směrnice č.6 „Provedení inventarizace“

- Směrnice č.7 „Úschovna účetních záznamů - archivace“

- Směrnice č.8 „Dlouhodobý majetek a jeho evidence “

- Směrnice č.9 „Oběh účetních dokladů“

- Směrnice č.10 „Zásoby a jejich evidence“

- Směrnice č. 11 „Vnitřní směrnice“

Na závěr předseda poděkoval všem za účast a pozval je na malé občerstvení.

Zapsala: M. Kománková

Korytná, OÚ  16.9.2008